## Data
Nome da Intervenção | Valor Estimado (R$) | Data Início | Prazo Exec. (Dias) | Data Entrega | Situação Atual | Última Medição | % Executada | lon | lat
PARQUE LINEAR AV MARINGA | 1.130.009,78 | 01/12/2014 | 300 | 2015-09-27 | Paralisada | 2016-03-31 | 85% | -4919259309768670 | -25428915758609100
RECONST. DO VELÓDROMO NO MUN. DE PINHAIS | 22.898.334,95 | 26/05/2015 | 720 | 2017-05-15 | Paralisada | 2016-03-18 | 4.16% | -49163657426834096 | -2544055218112190
Reforma do CMEI Marcelino Champagnat | 173.487,26 | 22/12/2015 | 81 | 2016-03-12 | Paralisada | 2016-03-28 | 100% | -49164462089538496 | -2544271269204820
Execução de Concregrama na EM João Leal - Lote 2 | 26.329,44 | 22/12/2015 | 111 | 2016-04-11 | Paralisada | 2016-03-18 | 100% | -49188709259033104 | -2540559108630540
Execução de Concregrama no CMEI Pequeno Príncipe - Lote 2 | 56.606,49 | 22/12/2015 | 111 | 2016-04-11 | Paralisada | 2016-03-18 | 100% | -49163947105407696 | -25442082950712900
Infraestrutura para o Parque das Águas | 305.831,86 | 21/03/2016 | 121 | 2016-07-20 | Paralisada | - | 0% | -491473388671875 | -25440251837969700
Reforma da EM Odile Charlotte Bruinjé | 600.383,26 | 21/12/2015 | 261 | 2016-09-07 | Em andamento | 2016-04-15 | 37.54% | -4917984724044790 | -25399359427733900
Reforma da EM Thereza Corrêa Machado | 767.731,17 | 22/12/2015 | 290 | 2016-10-07 | Em andamento | 2016-04-29 | 28.76% | -4918730914592740 | -2546183103982480
Reforma do CMEI Tia Marlene | 634.401,52 | 23/12/2015 | 259 | 2016-09-07 | Em andamento | 2016-04-20 | 30.05% | -491841173171997 | -2545643054750700
Reforma da Casa Amarela | 776.900,00 | 23/12/2015 | 200 | 2016-07-10 | Em andamento | 2016-04-06 | 43.17% | -4918789386749260 | -2544792973015310
Execução de Calçada em Paiver no CENFORPE II - Lote 1 | 63.930,48 | 22/12/2015 | 111 | 2016-04-11 | Em andamento | 2016-04-08 | 100% | -49187389612197800 | -25448535221329200
Execução de Concregrama na EM José Brunetti - Lote 2 | 42.022,96 | 22/12/2015 | 111 | 2016-04-11 | Em andamento | 2016-04-08 | 100% | -4917600631713860 | -2543111523517990
Execução de Concregrama na EM Maria Chalcoski - Lote 2 | 42.037,02 | 22/12/2015 | 111 | 2016-04-11 | Em andamento | 2016-04-08 | 100% | -4918323755264280 | -2544178261137800
Execução de Concregrama no CMEI Vó Charlote - Lote 2 | 38.063,17 | 22/12/2015 | 111 | 2016-04-11 | Em andamento | 2016-04-08 | 100% | -4918480396270750 | -25395802489222200
Construção da UBS Jardim Karla | 1.567.340,14 | 17/12/2015 | 325 | 2016-11-06 | Em andamento | 2016-04-12 | 22.86% | -491517162322998 | -25418441048512800
Formulas:
Data Entrega = DATEVALUE([Data Início])+[Prazo Exec. (Dias)]